## Slide 1
TRAJNIMI I AVANCUAR PROFESIONAL PËR PROKURIM
IKIMI SOCIAL MENAXHIMI I RREZIKUT NË PROCESIN E TENDERIMIT
Moduli i 2-të
_________________________________________________________
2023
TRAJNER:

## Slide 2
Historiku
Moduli eksploron rreziqet që lidhen me tenderimin, duke bërë referencë selektive edhe në fazën e menaxhimit të kontratave të ciklit të prokurimit.
Qëllimi është të hedhin dritë mbi rreziqet e hasura në përgatitjen e dokumenteve të ofertimit dhe përzgjedhjen e kritereve të duhura të kualifikimit dhe vlerësimit, si dhe në planifikimin e hapave të procesit të prokurimit me qëllim te arritjes se afateve kohore optimale ose të dëshiruara. Janë shpjeguar gjithashtu rreziqet që lidhen me zgjedhjen e metodës së tenderimit dhe në përzgjedhjen e llojit të kontratës dhe klauzolat e tij kryesore.
Pas kësaj, lënda hulumton rrezikun në menaxhimin e performancës së kontratës nga ana e tenderuesit të dhënë dhe mjetet e përdorura për të zbutur rreziqet e tejkalimeve të kostos, mangësitë e cilësisë dhe ndryshimet në shtrirje dhe / ose zvarritje në afatet e dorëzimit. Ajo thekson rëndësinë e zhvillimit të një plani të menaxhimit të kontratës duke përfshirë alokimin e burimeve të nevojshme të personelit, financiare dhe fizike dhe procedurave përkatëse të menaxhimit të kontratave në një mënyrë që i përshtatet më mirë zbutjes së rreziqeve të identifikuara të brendshme dhe të jashtme.

## Slide 3
Objektivat e Trajnimit
Në fund të kursit pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të zbusin rreziqet në fazën e tenderimit dhe kontraktimit të ciklit të prokurimit përmes kuptimit më të mirë të:
Rreziqeve te përfshira në planifikimin e prokurimit dhe teknikat për tejkalimin e këtyre rreziqeve;
Rreziqeve te hasura në përcaktimin e kritereve të kualifikimit dhe vlerësimit dhe dispozitave të tjera të dokumenteve të tenderit;
Rreziqeve që lidhen me përzgjedhjen e llojit të kontratës dhe formulimin e kushteve të veçanta të kontratës;
Rreziqeve te jashtme përfshirë ato që rrjedhin nga palët e interesuara;
Rreziqeve te mangësive në kompetencat e ekipeve të prokurimit të brendshëm dhe menaxhimit të kontratave;
Rreziqeve te divergjencave në alokimet e buxhetuara të këndeve të ndërlidhura të drejtkëndëshit të kontrollit (parametrat e kontratës);
Analizave te rreziqeve në përzgjedhjen e procedurave alternative të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve.

## Slide 4
Programi i lendes se trajnimit
Përmbajtja e kursit mbulon temat e mëposhtme
Planifikimi i Procesit të Tenderimit: Datat kritike dhe kontingjentet e ndërtuara;
Rreziqet në përcaktimin e Dokumenteve të Tenderit në lidhje me përzgjedhjen e kritereve të kualifikimit dhe vlerësimit të ofertave;
Rreziqet në përzgjedhjen e llojit të kontratës dhe vendosjen e kushteve të kontratës (pagesa, sigurimi, garancia, operimi dhe mirëmbajtja etj.) Që janë në përputhje me praktikat e pranuara komerciale;
Rreziqet që kanë të bëjnë me mungesat e kapaciteteve të stafit të punëdhënësit / blerësit dhe strategjitë për tejkalimin e rreziqeve të kompetencës në menaxhimin e procesit të tenderimit dhe fazës së menaxhimit të kontratës (përdorimi i konsulentëve në fazat kritike përfshirë Inxhinierin për mbikëqyrje etj.);
Rreziqet në kapërcimin e planifikimit të hollësishëm të menaxhimit të kontratave;
Rreziqet në menaxhimin e drejtkëndëshit të kontrollit të kontratës: parametrat ndërlidhës të kostos, kohës, fushëveprimit dhe cilësisë (Regjistri i Rrezikut të Kontratës);
Rreziqet në përzgjedhjen e procedurave të zgjidhjes së kontesteve të kontratës.

## Slide 5
Rreziqet në procesin e prokurimit

## Slide 6
Përcaktimi I rrezikut
Përderisa shumica e njerëzve kanë një ide të mirë për mënyrën se si termat e rrezikut, pasiguria dhe mundësia janë të lidhura në jetën e tyre të përditshme, ekziston një gamë e gjerë e përkufizimeve gjate studimit te rrezikut në kuadër të inxhinierisë dhe të financave.
Referenca | Përcaktimi
PMI (2004) | Rreziku është një ngjarje apo gjendje e pasigurt që nëse ndodh, ka një efekt pozitiv ose negativ në objektin e një projekti.
ISO 31000:2009 | Efekti i pasigurisë në objektiva: Një efekt është një devijim nga pritjet, pozitive ose negative. Objektivat mund të kenë aspekte të ndryshme dhe mund të aplikohen në nivele të ndryshme.
Jaafari (2001) | Rreziku përcaktohet si ekspozimi ndaj humbjes / përfitimit, ose probabiliteti i shfaqjes së humbjes / fitimit shumëzuar me madhësinë e tij përkatëse.
Alessandri et al. (2004) | Rreziku përfaqëson shpërndarjen e probabilitetit të pasojave për secilën alternativë.
Holton (2004) | Rreziku është ekspozimi ndaj një propozimi të së cilës është i pasigurt.

## Slide 7
Pasiguria dhe Rreziku
Opinionet në lidhje me ekuivalencën e pasigurisë dhe rrezikut ose varësisht nga varësia e tyre ndryshojnë. Megjithatë shumica pajtohen se rreziku dhe pasiguria janë dy koncepte të ndryshme që lidhen disi.
Paqartësitë dhe rreziqet
Pasiguria është rrezik
Pasiguria dhe rreziku jane koncepte te ndryshme
Pasiguria dhe rreziku
janë te pavarura
Pasiguria dhe rreziku
janë të varura

## Slide 8
Klasifikimi i rrezikut bazuar në informacionin në dispozicion
Burimi i rrezikut i njohur
Mundësia e rrezikut e njohur
Te diturat e njohura, është gjendje ku mund të identifikohet burimi i rrezikut dhe mund të llogaritet një probabilitet dhe pasojë specifike në rast të dukurisë.
Te paditurat e panjohura, është gjendja ku burimi i rrezikut nuk mund të identifikohet, për këtë arsye nuk është e mundur për të llogaritur probabilitetin apo pasojë e saj/tij.
Te diturat e panjohura, është gjendja ku mund të identifikohet burimi i rrezikut, por probabiliteti i shfaqjes do të mbetet i panjohur.
Te paditurat e panjohura, është gjendja ku dikush e njeh si burimin e rrezikut dhe probabilitetin e tij të vlerësuar, por informacioni do të jetë i panjohur për shumicën e palëve të interesuara.
Burimi i rrezikut i panjohur
Probabiliteti i rrezikut i panjohur

## Slide 9
Modeli i menaxhimit të rrezikut
Komunikimi dhe konsultimi
Monitorimi dhe rishikimi
Themelimi i kontekstit
Identifikimi i rrezikut
Analizimi i rrezikut
Vlerësimi i Rrezikut
Trajtimi i rrezikut

## Slide 10
Gjatë fazës së planifikimit të prokurimit rreziqet, që mund të ndikojnë në procesin e prokurimit, duhet të identifikohen dhe të regjistrohen në Regjistrin e Rrezikut.
Rreziqet e identifikuara gjatë kësaj faze janë pak a shumë të dukshme dhe kryesisht i referohen disponueshmërisë së burimeve në Autoritetin Kontraktues, paqartësitë në kuadrin ligjor ose ndërlidhjet me aktivitetet e tjera të prokurimit ose rezultatet e projekteve të tjera.
Regjistri i Rrezikut duhet të kompletohet dhe përditësohet gjatë gjithë ciklit të jetës së procesit të prokurimit dhe pjesët përkatëse të tij mund të transferohen në Regjistrin e Rrezikut të zbatimit të kontratës pas dhënies së kontratës.
Një vlerësim i thellë i rreziqeve të identifikuara gjatë fazës së planifikimit të prokurimit duhet të përbëjë bazën për vendimin e Autoritetit Kontraktues që të vazhdojë me procesin ose vonojë ose edhe ta anulojë atë në rast se ka kërcënime serioze për përfundimin e suksesshëm të tij.
Identifikimi, analizimi dhe vlerësimi i rrezikut

## Slide 11
Teknikat, të cilat mund të përdoren për identifikimin e rreziqeve të mundshme janë:
Diskutim Profesionale (Brainstorming): Takimet e zyrtarëve të ngarkuar me planifikimin e prokurimit dhe përgatitjen me ekspertë në fushën specifike ose me përfaqësuesit e tregut.
Intervistat: Me zyrtarë me përvojë të prokurimit, të cilët kanë ndërmarrë aktivitete të ngjashme në të kaluarën dhe kane hasur probleme dhe vështirësi.
Lista e kontrollit: E cila bazohet në praktikën kombëtare ose ndërkombëtare, duke përfshirë informatat historike dhe përvojën e akumuluar nga procedurat e prokurimit të llojeve të ndryshme dhe kompleksitetit.
Identifikimi, analizimi dhe vlerësimi i rrezikut

## Slide 12
Identifikimi, analizimi dhe vlerësimi i rrezikut
Rreziqet Strategjike | Politike: shoqërohet me një dështim për të ofruar politikën e qeverisë. Ekonomike: ndikon në aftësinë e organizatës për të përmbushur angazhimet e saj financiare. Sociale: në lidhje me ofrimin e shërbimeve të organizatës. Teknologjike: në lidhje me kapacitetin teknologjik të organizatës. Legjislativ: i lidhur me ndryshimet aktuale ose potenciale në ligj. Konkurruese: lidhur me koston, cilësinë ose konkurrueshmërinë e një shërbimi. Konsumatori / qytetari: i lidhur me dështimin për të përmbushur nevojat ose pritjet e klientëve apo qytetarëve.
Rreziqet Operative | Profesionale: i lidhur me praktikën e prokurimit. Financiare: lidhur me dështimin për të siguruar një rezultat ekonomikisht më të favorshëm të prokurimit. Ligjore: lidhen me një shkelje të legjislacionit. Fizike: lidhur me shëndetin, sigurinë, parandalimin e aksidenteve. Kontraktuese: e lidhur me dështimin e kontratave për të ofruar mallra, shërbime ose punime me koston dhe specifikimet e rëna dakord. Teknologjike: lidhur me mbështetjen në pajisjet operative. Mjedisor: në lidhje me ndotjen, zhurmën ose efikasitetin e energjisë të operacioneve në vazhdim.
Burimet e rrezikut në prokurimin publik mund të jenë Strategjike ose Operative

## Slide 13
Procesi i Prokurimit Publik
Mjedisi i Brendshëm i Autoritetit Kontraktues
Mjedisi i Jashtëm
Rreziqet e
pakontrollueshme
Rreziqet e kontrollueshme
Rreziqet me kontroll adekuat
Për më tepër, burimi i rreziqeve mund të jetë i brendshëm (d.m.th.. brenda kontrollit të Autoritetit Kontraktues), ose i jashtëm (d.m.th.. jashtë kontrollit të tij).
Identifikimi, analizimi dhe vlerësimi i rrezikut

## Slide 14
Planifikimi për rreziqet ne prokurim
Faza 1. Funksioni i Prokurimit
Bëni një analizë duke shikuar bazën ligjore për ekzistencën dhe operacionet e Autoritetit Kontraktues, duke marrë parasysh çështjet si:
A është baza ligjore për Autoritetin Kontraktues në pajtim me ligjin?
A përcaktohen qartë veprimet e saj në mënyrë të organizuar dhe të dokumentuar në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi?
A janë mjetet e financimit të prokurimeve të deklaruara qartë dhe në përputhje me ligjin, rregulloret dhe kërkesat buxhetore?
A ekzistojnë sisteme të kontrollit të brendshëm për të siguruar pajtueshmërinë me kërkesat ligjore dhe rregullative?
A janë prokurimet në mënyrë transparente dhe të dokumentuara mirë?
A është autoriteti kontraktues I monitoruar nga apo i raporton një agjencie apo organi tjetër, dhe a janë raportet e bëra në kohën e duhur?

## Slide 15
Planifikimi për rreziqet ne prokurim
Faza 2. Përgatitja e Prokurimit
Shqyrtoni kërkesat e një blerje të veçantë, si nga pikëpamja ligjore dhe financiare, dhe të marrë në konsideratë elemente të ndryshme për të siguruar transparencë, korrektësi dhe llogaridhënie.
Pyetjet mund të përfshijnë:
A ekzistojnë rregulla të veçanta të prokurimit, veçanërisht nëse fondet vijnë nga burime të kufizuara?
A ka llogaritur me saktësi vlerën e kontratës autoriteti kontraktues?
A përshkruhet përshkrimi i të mirave apo shërbimeve, si dhe cilësia e performancës, e përshtatshme për nevojat dhe kërkesat ligjore, dhe a kuptohet qartë nga pjesëmarrësit në proces?
A janë dokumentet e tenderit gjithëpërfshirës, transparent dhe të lirë nga kufizimet apo kushtet që do të diskriminojnë në mënyrë të padrejtë ndaj furnizuesve të caktuar?
A ka dispozita për dorëzimin e tenderëve alternativë? Nëse po, a janë specifikimet se çfarë mund të konsiderohet qartë në mënyrë që ato të konsiderohen në mënyrë të drejtë dhe ligjore?
A ka Autoriteti Kontraktues procedura të vendosura për të monitoruar kontributin e ekspertëve të punësuar për të ndihmuar funksionimin e prokurimit?

## Slide 16
Planifikimi për rreziqet ne prokurim
Faza 3. Procedura e zgjedhur për prokurim
A është procedura e zgjedhur e saktë dhe e përshtatshme për të mirën apo shërbimin që po fiton? Ndonjëherë, agjencitë publike nuk i marrin në konsideratë alternativat e tilla si dhënia me qira ose blerja përmes kooperativave, gjë që mund të sjellë një kursim të konsiderueshëm të kostove. Disa pyetje që zbatohen këtu përfshijnë:
A ka vendosur autoriteti publik për një procedurë adekuate dhe të pranueshme të prokurimit?
A janë konsideruar metodat alternative?
A ka siguruar procedura e zgjedhur konkurrencë dhe transparencë të ndershme?

## Slide 17
Planifikimi për rreziqet ne prokurim
Faza 4. Publikimi i Prokurimit
Mënyra e kërkimit të ofertave apo propozimeve nuk është vetëm një çështje e përmbushjes së kërkesave minimale të përcaktuara me ligj. Mënyra e reklamimit duhet të marrë parasysh natyrën e të mirës ose shërbimit që po prokurohet dhe gjasat që reklamimi do të arrijë audiencën e synuar të shitësve potencial. Në këtë analizë, mund të pyesim:
A ka shpallur autoriteti kontraktues prokurimin në pajtim me ligjin?
A ishin mjetet e botimit të tilla që shumica e shitësve të ardhshëm ishin në gjendje të siguronin informacion?
A ishte qasja e drejtë dhe e barabartë në dokumentet e kontratës dhe në informacionin e ofruar për shitësit potencialë të interesuar?

## Slide 18
Planifikimi për rreziqet ne prokurim
Faza 5. Çmimi
Konsideroni faktorë të tillë si përbërja e komisionit që përcakton shpërblimin dhe çështje të tjera që lidhen me transparencën dhe integritetin e shpërblimit dhe procesin e saj. Disa pyetje mund të përfshijnë:
Some questions might include:
A ishin marrë parasysh të gjitha interesat e palëve të interesit të palëve kontraktuese gjatë dhënies, siç janë shqetësimet financiare, përshtatshmëria e furnizuesit të zgjedhur për të plotësuar specifikimet, shqetësimet ligjore, etj?
A është përjashtuar ndonjë oferte ose propozim dhe nëse po, pse?
Çfarë lloji i procesit të shqyrtimit apo apelimit është në dispozicion?
A ishte mare parasysh koha e mjaftueshme për shqyrtimin e propozimeve para dhënies?
A u vlerësuan si duhet ofertat?
A ishte vendimi për procesin e shpërblimit i saktë dhe i komunikuar në mënyrë adekuate?

## Slide 19
Planifikimi për rreziqet ne prokurim
Faza 6. Ngjarje pas shpalljes
Puna e një agjencie të prokurimit nuk duhet të përfundojë me dhënien e kontratës. Duhet të bëhen shqyrtime të prokurimeve menjëherë pas përfundimit për të përcaktuar nëse ka pasur ndonjë çështje që duhet adresuar, probleme që u ngritën ose përmirësime të nevojshme;
Agjencia e prokurimit duhet të ndjekë më tutje prokurimin gjatë dhe pas dorëzimit të mallrave dhe shërbimeve për të siguruar që ajo të përmbushë kërkesat dhe pritjet e parashikuara. Feedback duhet të kërkohet nga agjencitë homologe, si dhe pjesëmarrësit në procesin e prokurimit.

## Slide 20
Vlerësimi i rrezikut
Për të paraqitur qartë rreziqet e identifikuara dhe për të lehtësuar procesin e vendimmarrjes duhet të përdoret Matrica e Probabiliteti dhe Ndikimi
Vlerësimi i probabilitetit të ndodhjes
Vlerëson probabilitetin e një rreziku qe do të ndodhë dhe kohën e parashikuar
Vlerësimi i ndikimit në rast të ndodhjes
Vlerëson ndikimin e rrezikut, në rast të ndodhjes, në parametrat kryesorë të procesit të prokurimit (plani kohor, rezultati)
Identifikimi, analizimi dhe vlerësimi i rrezikut

## Slide 21
Shume e larte |  |  |  |  | 
E Larte |  |  |  |  | 
Mesatare |  |  |  |  | 
E Ulet |  |  |  |  | 
Shume e Ulet |  |  |  |  | 
 | Shume e Ulet | E Ulet | Mesatare | E Larte | Shume e Larte
Probabiliteti
Ndikimi
Linja e Tolerancës së Rrezikut
Kufizon rreziqet, të cilat Autoriteti Kontraktues është i gatshëm ta pranojë
Rreziqet me probabilitet të lartë të shfaqjes dhe ndikim të lartë
Identifikimi, analizimi dhe vlerësimi i rrezikut
Matrica e Probabilitetit dhe Ndikimit

## Slide 22
Ushtrimi i identifikimit, analizës dhe vlerësimit të rrezikut çon në përpunimin e Planit të Menaxhimit të Rrezikut, i cili përfshin:
  Rreziqet e identifikuara,
  Vlerësimi i tyre dhe matrica relevante e probabilitetit dhe ndikimit,
  Procedurat e monitorimit dhe shqyrtimit të rrezikut,
  Veprimet e planifikuara për trajtimin e rrezikut,
  Ndarja e përgjegjësive për monitorimin, shqyrtimin dhe trajtimin e rrezikut.
Pjesë e Planit të Menaxhimit të Rrezikut janë gjithashtu format dhe dokumentet që duhet të përdoren (p.sh. regjistri i rrezikut, raporti i rrezikut)
Identifikimi, analizimi dhe vlerësimi i rrezikut

## Slide 23
Monitorimi dhe rishikimi i rrezikut
Fushëveprimi dhe objektivi i monitorimit dhe rishikimit të rrezikut është:
  Të përcaktohet nëse janë identifikuar rreziqet dhe nëse veprimet e menaxhimit të rrezikut janë zbatuar siç është planifikuar;
  Vlerësoni nëse veprimet e planifikuara të menaxhimit të rrezikut ishin aq efektive sa pritej;
  Merr parasysh nëse disa nga rreziqet e identifikuara fillimisht nuk janë më të vlefshme;
  Specifikoni nëse ka ndryshuar probabiliteti i shfaqjes dhe niveli i ndikimit të rreziqeve të identifikuara;
  Konfirmoni që veprimet janë ende kuptimplote dhe se ekzekutimi i tyre u është besuar njerëzve të duhur;
  Zbuloni rreziqe të reja, të cilat nuk janë identifikuar më parë.

## Slide 24
Në rast të shfaqjes së rrezikut mund të veçohen rastet e mëposhtme:
  Rreziku ndodh siç pritet dhe aktivitetet e lehtësimit të rrezikut janë të mjaftueshme për trajtimin e tij;
  Rreziku ndodh në mënyrë të ndryshme nga sa pritej dhe prandaj veprimet për lehtësimin e rreziqeve duhet të modifikohen në mënyrë të përshtatshme;
  Një rrezik i ri i paparashikuar ndodh dhe për këtë arsye Plani i Menaxhimit të Rrezikut dhe regjistri i rrezikut duhet të përditësohen për të përcaktuar dhe përshkruar veprimet e duhura për lehtësimin e tij.
Trajtimi i rrezikut

## Slide 25
Trajtimi i rrezikut
Strategjitë lehtësuese mund të përfshijnë:
  Pranimi i rrezikut p.sh. për nivelet e ulëta të rrezikut.
  Transferimi i rrezikut ose ndarjes me një palë tjetër, për shembull ndaj ofertuesit (garancinë i pjesëmarrjes), ose nëpërmjet sigurimit ose madje duke i dhënë një agjent prokurimi.
  Zvogëlimi i gjasave dhe / ose pasojave të një rreziku për shembull përmes planifikimit, zhvillimit të specifikave të qarta, përzgjedhjes së metodave të prokurimit, hartimit të kushteve të kontratës etj.
  Zhvillimi i planeve të emergjencës.

## Slide 26
Trajtimi i rrezikut - mekanizmat lehtësuese
Mekanizmat për lehtësimin e rrezikut të zhvillimit dhe implementimit përfshijnë, ndër të tjera:
Mbrojtja e subjekteve të ndjeshme të prokurimit publik kundër ndërhyrjes politike përmes masave të tilla si:
  Mekanizmat e ankesave përmes të cilave një subjekt i prokurimit publik mund të ankohet kundër një vendimi të largimit nga puna
  Sigurimi i një sistemi informues të sigurt, të aksesueshëm dhe konfidencial, i mbrojtur në mënyrë efektive nga sistemi ligjor, për raportimin publik të rasteve të mashtrimit, korrupsionit ose praktikave ose sjelljeve të tjera të ndaluara.
  Politikat e burimeve njerëzore që rekrutojnë ekspertë të prokurimeve publike bazuar në një sistem të bazuar në merita dhe kërkojnë angazhim të fortë të integritetit nga entet e prokurimit publik.

## Slide 27
Trajtimi i rrezikut - mekanizmat lehtësuese
Sigurimi i ndarjes adekuate të detyrave nga:
Ndarja e përgjegjësive për kërkimin, blerjen dhe marrjen e funksioneve nga përpunimi i faturave, llogaritë e pagueshme dhe funksionet e librit të përgjithshëm
Ndarja e funksionit të blerjes nga funksionet e kërkuara dhe pranimit
Ndarja e funksioneve të përpunimit të faturave dhe llogarive të pagueshme nga funksionet e librit kryesor
Ndarja e funksioneve të shënimeve të disbursimit të parave të gatshme nga funksioni i shënimeve të regjistrit të përgjithshëm
Shmangia e copëzimit të tepruar të funksioneve të prokurimit
Aplikimi i teknologjisë elektronike në sistemin e prokurimit publik për:
Parandalimin e kontaktit të drejtpërdrejtë ndërmjet enteve të prokurimit publik dhe furnizuesve potencialë,
Standardizimin e proceseve të prokurimit.

## Slide 28
Identifikimi I rrezikut
Raportimi dhe analiza e riskut
Analiza dhe vlerësimi i rrezikut
A është rreziku i relevant?
Azhurnimi i regjistrit të rrezikut dhe konfirmimi i vlerësimit të rrezikut
Informimi i zyrtarëve përgjegjës për rrezikun e afërt
Hartimi i propozimeve për trajtimin e rrezikut
Marrja e vendimeve për veprimet e trajtimit të rrezikut
Planifikimi i trajtimit te veprimeve të riskut dhe ndarja e përgjegjësive
Zbatimi i veprimeve të trajtimit të rrezikut
Zbatimi I Monitorimit të veprimeve të trajtimit të rrezikut
Azhurnimi i regjistrit të rrezikut
Monitorimi dhe rishikimi i rrezikut

## Slide 29
Rreziqet e përfshira në planifikimin e prokurimit

## Slide 30
Rreziqet në identifikimin e nevojës dhe planifikimin e prokurimit (1 nga 5)
Rreziku | Pasojat e mundshme | Veprimi
Nënvlerësim i nevojës | Prokurimi i produktit ose shërbimit të papërshtatshëm Para e humbur Nevoja e pakënaqshme | Analizoni dhe kuptoni nevojën e saktë
Mbivlerësimi i nevojës | Shpenzime të mëdha Konkurrencë e dobët | Analizo me saktësi nevojat Përdorni kërkesat funksionale dhe të performancës
Keqinterpretim i nevojave | Blerje totalisht e papranueshme ose produkt ose shërbim jo i përshtatshëm Humbje e kohës Rritje e kostos Mundësi e jo produktivitetit | Përmirëso konsultimin me përdoruesit Merrni deklarate të qartë të punës dhe përcaktimit te nevojës

## Slide 31
Rreziqet në identifikimin e nevojës dhe planifikimin e prokurimit (2 nga 5)
Rreziku | Pasojat e mundshme | Veprimi
Financim i pamjaftueshëm | Vonesa në kryerjen e prokurimit (prokurimi i pjesshëm) Kosto shtesë për ri-tenderim | Merrni miratimet e duhura përpara se të ndërmerrni një proces te përmirësimit te planifikimit
Afat kohor jo praktik | Përgjigje të papërshtatshme nga ofertuesit Zvogëlimi i konkurrencës Orari i dorëzimit nuk është përmbushur | Përmirëso parashikimin, planifikimin dhe konsultimin me përdoruesit Përmirëso komunikimin me ofertuesit e mundshëm

## Slide 32
Rreziqet në identifikimin e nevojës dhe planifikimin e prokurimit (3 nga 5)
Rreziku | Pasojat e mundshme | Veprimi
Vlerësimi i vlerës së kontratës | Vlerësimi sipërfaqësor i vlerës së kontratës pa marrë parasysh të gjitha kostot që mund të lindin Mbi vlerësimi për të inkurajuar një pale kontraktuese Përdorimi i një modeli llogaritës që çon në një vlerë që nuk mund të korrespondojë me aplikimin e një procedure konkurruese | Transparenca në vlerësimin e vlerës së kontratës Dokumentacioni i plotë i vlerësimit të vlerës së kontratës Konsultimi i tregut Në raste komplekse dhe të vështira, përdorimi i ekspertëve.

## Slide 33
Rreziqet në identifikimin e nevojës dhe planifikimin e prokurimit (4 nga 5)
Rreziku | Pasojat e mundshme | Veprimi
Zgjedhja e procedurës | Përdorimi abuziv i procedurave jo konkurruese që kërkojnë ekzistencën e përjashtimeve ligjore Ndarja e kontratave me objekte të ngjashme në kontrata me vlerë të vogël, duke thirrur qëllime të ndryshme Përdorimi abuziv i situatave ekstreme emergjente | Respektimi i dispozitave të sistemit ligjor si ndarja e kontratave Dokumentacioni i plotë i situatave emergjente

## Slide 34
Rreziqet në identifikimin e nevojës dhe planifikimin e prokurimit (5 nga 5)
Rreziku | Pasojat e mundshme | Veprimi
Identifikimi i fondeve | Granti joreal i buxhetit, i cili bazohet thjesht në shënimet e kostos, jo në mbulimin e nevojave ekzistuese | Dokumentacioni i plotë i vlerësimit të vlerës së kontratës Shqyrtimi i kostos së ciklit të jetës
Përpunimi i kalendarit | Planifikimi i gabuar i procesit të prokurimit Ndarja e pamjaftueshme kohore për zhvillimin e duhur të secilës fazë | Planifikimi bazë në kalendarin real dhe jo në detyrimet ligjore, të cilat përcaktojnë kufijtë më të ulët

## Slide 35
Rreziqet në zhvillimin e specifikimeve dhe TR (1 nga 3)
Rreziku | Pasojat e mundshme | Veprimi
Përkufizim i ngushtë ose specifikimet tregtare (p.sh. përdorimi i markës) TR të ngushtë | Më pak alternativa ose vetëm një opsion Produkti ose shërbimi më i përshtatshëm nuk mund të merret Rritja e kostove | Përcaktoni specifikimet në aspektin e rezultateve të kërkuara Përdorni specifikimet funksionale dhe të performancës
Përkufizimi i produktit ose shërbimit të papërshtatshëm | Nevoja jo e kënaqshme Humbje e kohës Rritje e kostos Mundësi e jo produktivitetit | Sigurohu qe specifikimi është në përputhje me analizën e nevojave Përmirësimi i njohurive të tregut Përdorni specifikimet funksionale dhe të performancës

## Slide 36
Rreziqet në zhvillimin e specifikimeve dhe TR (2 nga 3)
Rreziku | Pasojat e mundshme | Veprimi
Specifikimet e njëanshme / TR | Përgjigje të papërshtatshme nga ofertuesit Ndoshta vetëm një ofertues Pretendimet e marrëdhënieve të padrejta | Përdorni specifikimet funksionale dhe të performancës Përdorni TR të bazuara në pozicione ose funksione Zbatimi i një mekanizmi kontrolli për të rishikuar specifikimet / TR para lëshimit

## Slide 37
Rreziqet në zhvillimin e specifikimeve dhe TR (3 nga 3)
Rreziku | Pasojat e mundshme | Veprimi
Deklarimi joadekuat i kërkesave / TR | Përgjigje të pamjaftueshme Ofertat jo të përgjegjshme Produktet e ofruara nuk plotësojnë nevojat Vështirë për të vlerësuar Duhet të ri-ofertoni | Njihuni me kërkesat Përdorni funksione dhe specifikime të performancës Përdorni TR të bazuara në pozicione ose funksione Përdorni shprehje, Interes ose një proces Para-kualifikimit për të sqaruar kërkesat (të jeni të kujdesshëm që të mos shkelni të drejtat e pronësisë intelektuale ose të drejtën e autorit)

## Slide 38
Rreziqet e hasura në përcaktimin e kritereve të kualifikimit dhe vlerësimit

## Slide 39
Rreziqet në përzgjedhjen e metodës së prokurimit
Rreziku | Pasojat e mundshme | Veprimi
Dështimi për të identifikuar burimet e mundshme | Mungesa e ofertave nga ofertuesit e përshtatshëm | Përmirësimi i proceseve të planifikimit të prokurimit Përmirëso njohuritë e tregut Kërkoni pjesëmarrjen industriale
Përzgjedhja e metodës së papërshtatshme - Paketimi i papërshtatshëm i Kontratave | Nevoja për të kërkuar ofertat përsëri Ndryshimet e mundshme të kostos Dështimi për të marrë vlerë për para Qasja nuk përshtatet për qëllimin | Përmirësimi i zbatimit të politikave, udhëzimeve dhe praktikave të prokurimit Përmirësimi i dokumentacionit të tenderit dhe identifikimi i qartë i kritereve të vlerësimit në Dokumenteve te Tenderit Sigurimi i personelit me trajnime dhe përvojë të përshtatshme

## Slide 40
Rreziqet në dokumentacionin e prokurimit (1 nga 3)
Rreziku | Pasojat e mundshme | Veprimi
Termat dhe kushtet e papranueshme për ofertuesit (Kushtet e pagesës, shpërndarja e rrezikut, kushtet ndërkombëtare tregtare) | Ngarkimi i kostove në oferta Nevoja për ndryshime të kushteve të tenderit Ndërprerja Reagime te paketa | Përdorni dokumentacionin standard Kontrollo legjislacionin, rregulloren dhe politikën e duhur Zgjidh dokumentacionin e duhur për llojin e prokurimit (d.m.th.. Mallra, punime, shërbime konsulentë, shërbime jo konsulentë, teknologji informative) Përmirësimi i planifikimit të tenderit Vlerësoni dhe shpërndani rreziqet në mënyrë të përshtatshme Kontrollo legjislacionin, rregulloren dhe politikën e duhur Përdorni terma të pranueshëm komercialist Sigurimi i stafit me planifikim të përshtatshëm të tenderit dhe shkathtësi të prokurimit

## Slide 41
Rreziqet në dokumentacionin e prokurimit (2 nga 3)
Rreziku | Pasojat e mundshme | Veprimi
Krijimi i klauzolave të kontratës | Identifikimi i klauzolave të përgjithshme që nuk janë të lidhura në mënyrë specifike me nevojat e autoritetit kontraktues dhe objektivat e kontratës Imponimi i gjobave të tepërta | Përdorni Dokumentet Standarde të Tenderit Të rregullohet Dokumenti Standard i Tenderit për çdo procedurë specifike të prokurimit
Plotësimi i tabelës se prokurimit, përcaktimi i formave dhe modeleve | Ato janë të plotësuara sipërfaqësisht, pa marrë parasysh specifiken e prokurimit dhe duke lënë hapësirë për spekulime | Përgatitja e plotë e dokumentacionit të tenderit

## Slide 42
Rreziqet në dokumentacionin e prokurimit (3 nga 3)
Rreziku | Pasojat e mundshme | Veprimi
Sigurimi i informacionit joadekuat | Ngarkimi i kostove në oferta Ndryshime në oferta Duke pasur informacion sqarues, duke shkaktuar vonesa në mbylljen e tenderit Kosto shtesë Ofertat jo të përgjegjshme Numri i ulët i ofertave Asnjë ofertë | Të sigurohet që stafi të ketë trajnime dhe përvojë të përshtatshme për planifikimin e tenderit dhe dokumentacionin Përmirësimi i planifikimit dhe përgatitjes së tenderit Shqyrtimi i dokumenteve të tenderit para se të lëshohen ato dhe të sigurohet se kriteret e vlerësimit përmbajnë faktorët kritikë në të cilët do të bazohet vlerësimi i ofertave

## Slide 43
Rreziku në ftesën, sqarimin dhe mbylljen e ofertës (1 nga 4)
Rreziku | Pasojat e mundshme | Veprimi
Mos adresimi adekuat i kërkesave për sqarime nga ofertuesit | Pretendimet e praktikave të padrejta Ofertat e kushtëzuara të dorëzuara nga ofertuesit Tërheqja e ofertave | Zbatimi i procedurave të standardizuara për t'iu përgjigjur kërkesave për sqarime Sigurimi i stafit me trajnim dhe eksperiencë të duhur të menaxhimit të tenderit Përgjigju në kohën e duhur për kërkesat për sqarime Lejo kohë të mjaftueshme për ofertuesit për t'u përgjigjur

## Slide 44
Rreziku në ftesën, sqarimin dhe mbylljen e ofertës (2 nga 4)
Rreziku | Pasojat e mundshme | Veprimi
Favorizim aktual ose i perceptuar në sigurimin e informacionit | Ankesat nga tenderuesit Tërheqja e ofertave | Si më sipër Përgjigjuni kërkesave për sqarime me shkrim dhe jepni kopjet për të gjithë ofertuesit e mundshëm Të sigurohet që të gjithë ofertuesit e mundshëm të sigurohen me ndonjë ndryshim në dokumentet e tenderit
Shkelja aktuale ose e perceptuar e konfidencialitetit | Ankesat nga ofertat Mosbesimi nga ofertuesit | Krijimi i procedurave formale të sigurisë Stafi i trajnimit në detyrimet e tyre Kryen auditime të rregullta dhe rishikime të proceseve të sigurisë Këshilloni ofertuesit për masat e sigurisë

## Slide 45
Rreziku në ftesën, sqarimin dhe mbylljen e ofertës (3 nga 4)
Rreziku | Pasojat e mundshme | Veprimi
Numri i pamjaftueshëm i përgjigjeve | Nevoja për të ri-tenderuar (proces i ri) Rritja e kostove Dorëzimi i vonuar i mallrave, punëve, shërbimeve konsulentë ose shërbimeve të tjera te klientit Vlera e dobët për para për shkak të konkurrencës së kufizuar | Përdorni strategjinë e duhur të reklamimit të tenderit për të rritur konkurrencën (p.sh. konsideroni ofertat e reklamave në botime të tjera / ueb faqe, botime teknike, si dhe në gazetën lokale) Ofrimi i ofertuesve të mundshëm me njoftim paraprak të kërkesave të tenderit Përmirësimi i dokumentacionit të tenderit, specifikimeve, TR Lejo kohë të mjaftueshme për ofertuesit që të përgjigjen

## Slide 46
Rreziku në ftesën, sqarimin dhe mbylljen e ofertës (4 nga 4)
Rreziku | Pasojat e mundshme | Veprimi
Asnjë përgjigje nga furnizuesit e njohur të cilësisë | Zvogëlimi i konkurrencës Rritja e kostove të produkteve ose shërbimeve | Veprimet si më sipër për numrin e pamjaftueshëm të përgjigjeve Përmirëso njohuritë tuaja në treg Specifikimet e rishikimit / TR ose kushtet e kontratës Kërkoni reagime nga furnizuesit e njohur për mos përgjigjen e tyre

## Slide 47
Rreziqet e ndërlidhura me zgjidhjen e llojit te kontratës dhe formulimin e kushteve te specifikimit te kontratës

## Slide 48
Rreziku në zgjedhjen e ofertuesit të suksesshëm (1 nga 2)
Rreziku | Pasojat e mundshme | Veprimi
Përzgjedhja e një furnizuesi të papërshtatshëm | Dështimi për të përmbushur kontratën | Ofroj stafit vlerësim të përshtatshëm të ofertave, aftësim financiar dhe teknik dhe ekspertizë komerciale Përmirëso procedurat e vlerësimit Përmirëso kriteret e vlerësimit dhe identifikimit te qartë te tyre në dokumentet e tenderit Refuzo oferta të papranueshme Kryej vlerësime teknike dhe financiare si dhe post-kualifikim para dhënies së kontratës Mekanizmi i shqyrtimit të brendshëm për të shqyrtuar procesin e ofertimit dhe përzgjedhjes para dhënies së kontratës

## Slide 49
Rreziku në zgjedhjen e ofertuesit të suksesshëm (2 nga 2)
Rreziku | Pasojat e mundshme | Veprimi
Përzgjedhja e produktit të papërshtatshëm | Dështimi për të plotësuar nevojën e klientit | Sigurohuni që përdoruesit të jenë të përfshirë në procesin e vlerësimit / përzgjedhjes Përmirësoi procedurat e vlerësimit teknik dhe trajno stafin sipas nevojës Mekanizmi i shqyrtimit të brendshëm për të shqyrtuar procesin e ofertimit dhe përzgjedhjes para dhënies së kontratës
Mungesa e instrumenteve efektive për sfidimin e rezultateve të tenderit | Vonesa në nënshkrimin e kontratës Mbajtja e nënshkrimit të kontratës | Vendosja e afateve kohore për kundërshtimin e rezultateve të tenderit dhe gjatë nënshkrimit të kontratës së pezullimit do të pezullohet. Mbaj ofertuesit, të cilët mbajnë nënshkrimin e kontratës, pa arsye të duhur, përgjegjës për sjelljen joprofesionale

## Slide 50
Rreziqet në negociata (1 nga 6)
Rreziku | Pasojat e mundshme | Veprimi
Nuk përputhen me pritjet e klientit dhe ofertuesit | Kontestet e kontratës Vonesat e dorëzimit Ndryshimet e kostove Reduktim në vlerë për para Blerja e produktit më pak të përshtatshëm Përdorimi joefikas i burimeve | Përmirësimi i komunikimit, duke përfshirë edhe sigurimin që Kushtet e Kontratës të jenë pjesë e Dokumenteve të Ofertave Sigurimi i stafit për trajnim në planifikimin dhe menaxhimin e kontratave Përcaktoni me kujdes kushtet Shënoni detyrimet e secilës palë Sqaroni të gjitha paqartësitë para nënshkrimit të kontratës

## Slide 51
Rreziqet në negociata (2 nga 6)
Rreziku | Pasojat e mundshme | Veprimi
Bllokimi në detajet e marrëveshjes | Vonesa në dorëzim Pushim në negociata Nevoja për të shkuar në propozimin e dytë më të lartë, oferta e dytë më e vlerësuar Nevoja për të ri-tenderuar (proces i ri) Kostoja e mundshme e veprimeve ligjore | Shikoni alternativat për të ndarë rrezikun Dalloni mes qëllimeve thelbësore dhe jo-esenciale dhe kërkesave

## Slide 52
Rreziqet në negociata (3 nga 6)
Rreziku | Pasojat e mundshme | Veprimi
Dështimi për të siguruar kushte të detyrueshme | Pamundësia për të finalizuar kontratën Vonesa në dorëzim Ndryshime në kosto Përdorimi joefikas i burimeve Pushim në negociata Nevoja për të shkuar në propozimin e dytë më të lartë, oferta e dytë më e vlerësuar Nevoja për të ri-tenderuar (proces i ri) | Vendosni bazën para negociatave Dalloni qëllimet thelbësore nga të tjerët Merrni parasysh ndryshimet në kontratë Ofroni trajnime adekuate negociatorëve

## Slide 53
Rreziqet në negociata (4 nga 6)
Rreziku | Pasojat e mundshme | Veprimi
Dështimi për të siguruar marrëveshje në lidhje me Politikën e Konfidencialitetit të Kontratave | Pamundësia për të finalizuar kontratën Vonesa në dorëzim Përdorimi joefikas i burimeve Kërkesa për të negociuar me furnizues të tjerë të klasifikuar Pushim në negociata Nevoja për të shkuar në propozimin e dytë më të lartë, oferta e dytë më e vlerësuar Nevoja për të ri-tenderuar (proces i ri) | Sigurohuni që furnizuesit e mundshëm të jenë të vetëdijshëm për kërkesat e Politikave para se të dorëzojnë përgjigjet Kërkoni përjashtimin nga kërkesat e konfidencialitetit

## Slide 54
Rreziqet në negociata (5 nga 6)
Rreziku | Pasojat e mundshme | Veprimi
Kërkesa të padrejta ose të vështira për ofertuesin në kushtet e kontratës | Kontestet e kontratës Pavlefshmëria e kontratës Aksion i ligjshëm Marrëdhëniet e dobëta me furnizuesit / klientët | Ofroni trajnime dhe mbështetje adekuate negociatorëve Negocioni kushtet tregtare Kushtet duhet të jenë të drejta dhe të arsyeshme
Dështimi për të pasqyruar kushtet e ofruara dhe të dakorduara në kontratë | Kontestet e kontratës Aksion i ligjshëm Marrëdhëniet e dobëta me furnizuesit / klientët | Kontrolloni draftin përfundimtar të kontratës me ofertuesin e suksesshëm (faqet fillestare të draftit) Mbani shënime për të gjitha negociatat dhe marrëveshjet (përdorni procesverbalin e nënshkruar)

## Slide 55
Rreziqet në negociata (6 nga 6)
Rreziku | Pasojat e mundshme | Veprimi
Pa dashje krijimin e një kontrate pa miratimin paraprak të duhur | Shpenzimet e negocimit nga kontrata dhe pagimi i dëmeve Kryerja e punëve të tjera para ekzistimit te kontratës kryesore | Procedura në vend për të siguruar miratimin e duhur të marrë së pari Ofroni trajnime adekuate negociatorëve

## Slide 56
Rreziqet në menaxhimin e kontratës

## Slide 57
Rreziqet në menaxhimin e kontratave (1 nga 6)
Rreziku | Pasojat e mundshme | Veprimi
Variacionet në çmim dhe në këmbim valutor | Tejkalim I kostos | Bien dakord mbi çmimet dhe bazën e çmimeve (formula e rregullimit të çmimeve në rrethana të caktuara) Pajtohuni për një formulë për llogaritjen e variacioneve
Mosgatishmëria e furnizuesit për të pranuar kontratën | Vonesa në dorëzim Nevoja për të rifilluar prokurimin (proces i ri) | Kërkoni dëmshpërblim ligjor nëse mosveprimi shkakton humbje (dëmet e likuiduara) Negocioni por ruaj integritetin e kontratës
Refuzimi i pabazuar i pranimit të mallrave, punëve, shërbimeve | Vonesa në dorëzim Nevoja për të rifilluar prokurimin (proces i ri) | Krijimi i rregullave për pranim gjatë përmbushjes së të gjitha detyrimeve sipas kontratës.

## Slide 58
Rreziqet në menaxhimin e kontratave (2 nga 6)
Rreziku | Pasojat e mundshme | Veprimi
Dështimi i secilës palë për të përmbushur kushtet e kontratës | Kontestet e kontratës Dështimi për të përmbushur nevojat Vonesa në dorëzim kohë joproduktive Veprim i ligjshëm | Të sigurohet administrimi i mirë i kontratave dhe menaxhimi i performancës Mbani inspektime / takime të rregullta dhe siguroni raportet e përparimit Sigurohuni që të gjithë stafi të njohë përgjegjësitë dhe kushtet Siguro mbajtjen e mirë të të dhënave dhe dokumentimit

## Slide 59
Rreziqet në menaxhimin e kontratave (3 nga 6)
Rreziku | Pasojat e mundshme | Veprimi
Administrimi joadekuat i kontratës | Rritjet e kostos Dështimi i kontratës Nuk arrihen përfitime të plota Dorëzimi i produktit jo të kënaqshëm Kontestet e kontratave / furnizimeve | Ruajtja e procedurave dhe praktikave të azhurnuara të agjencisë (praktikat e standardizuara, modelet e mjeteve për mbështetjen e performancës) Të sigurohet që të gjithë stafi të trajnohen dhe të kenë përvojë në planifikimin dhe menaxhimin e kontratave
Fillimi i punës nga furnizuesi para se të bëhet kontrata ose te lëshohet letra e pranimit | Përgjegjësia potenciale për të paguar për punë të paautorizuar Mundësia e veprimit ligjor për shkelje të perceptuar të kontratës | Konfirmoni pranimin verbal të kontratës me këshilla me shkrim Pranoni të gjitha kontratat me shkrim Sigurohuni që miratimet të pranohen para se të filloni punën

## Slide 60
Rreziqet në menaxhimin e kontratave (4 nga 6)
Rreziku | Pasojat e mundshme | Veprimi
Rritja e paautorizuar e fushëveprimit të punës | Rritjet e paparashikuara të kostos Kontestet e kontratës | Sigurohuni që të gjitha ndryshimet e kontratës të jepen me shkrim Regjistro të gjitha diskutimet dhe negociatat Konfirmo udhëzimet me shkrim
Humbja e pronës intelektuale | Humbja e mundësisë tregtare Mbështetje e pajustifikuar në furnizuesin për mbështetje të produktit | Sigurohuni që klauzolat e përshtatshme janë të përfshira në kontratë

## Slide 61
Rreziqet në menaxhimin e kontratave (5 nga 6)
Rreziku | Pasojat e mundshme | Veprimi
Mosrespektimi i detyrimeve të palëve të treta (p.sh. honorarët ose sigurimi i pronës së palës së tretë) | Veprim ligjor Dëmtimi i reputacionit profesional të agjencisë | Kontrolloni që të gjitha detyrimet janë të mbuluara në kontratë Pajtohuni për përgjegjësitë Zbatimi i standardeve dhe programeve të përshtatshme të sigurisë
Humbja ose dëmtimi i mallrave në transit | Vonesa në dorëzim kohë joproduktive Mosmarrëveshjet e përgjegjësisë | Përfshini udhëzimet e duhura të paketimit në specifikim Pajtohuni për mbulimin e sigurimit për furnizuesin Pranoni dorëzimin vetëm pas inspektimit Keni te ditur kur titulli i mallrave transferohet tek blerësi

## Slide 62
Rreziqet në menaxhimin e kontratave (6 nga 6)
Rreziku | Pasojat e mundshme | Veprimi
Personeli kryesor nuk është në dispozicion | Progresi në projekt është ndërprerë Më pak ekspertizë Mos arritja e vlerës për para | Përfshirja e kërkesave në specifikimet / TR dhe sigurimi i pajtueshmërisë në negociatat pas tenderimit Njihe tregun Prano rreziqe dhe menaxho vonesat e mundshme

## Slide 63
Rreziqet në përzgjedhjen e procedurave të zgjidhjes së kontesteve të kontratës

## Slide 64
Gjatë zbatimit të kontratës nuk mund të përjashtohet mundësia e mosmarrëveshjeve ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit.
Në kontratën e nënshkruar ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit është e rëndësishme të përfshihen dispozitat:
Nga njëra anë për të kultivuar dhe mbajtur një marrëdhënie të mirë ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit, dhe
Nga ana tjetër për të zgjidhur çdo mosmarrëveshje që mund të lindin, së bashku me procedurat përkatëse që duhet të respektohen, si dhe eskalimin e tyre.
Kjo është pse
Metodat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve mund të klasifikohen në bazë të dy parametrave
Shkalla e përfshirjes së palëve në vendim
Shkalla e formalitetit
Zgjidhja e kontesteve

## Slide 65
Metodat alternative të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve
Pajtim
Çështje
gjyqësore
Arbitrazh
Ndërmjetësim
Zgjidhja miqësore
Vlerësimi neutral
JOFORMAL
Formaliteti i procedurës
FORMAL
ULET
Shkalla e përfshirjes së palëve në vendim
LARTE
Palët zgjidhin vetë mosmarrëveshjen
Palët kanë kontroll të plotë mbi procedurën
Mosmarrëveshja zgjidhet me vendim të marrë nga një palë e tretë
Palët caktojnë kontroll mbi procedurën ndaj një pale të tretë

## Slide 66
METODAT ALTERNATIVE TË ZGJIDHJES SË KONTESTEVE
Në njërën ane, zgjidhja miqësore karakterizohet nga një klimë e bashkëpunimit, proceseve joformale dhe kontrollit të plotë të vendimit përfundimtar nga të dy palët.
Në anën tjetër, arbitrazhi ose procesi gjyqësor janë procedurat standarde të kryera në klimë kundërshtare, duke përfshirë të tjerët në marrjen e vendimit përfundimtar dhe ky vendim është përfundimtar.

## Slide 67
Rreziqet në përzgjedhjen e procedurave të zgjidhjes së kontesteve të kontratës
Rreziku | Pasojat e mundshme | Veprimi
Marrëveshja miqësore nuk është përfundimtare | Koha humbi pa zgjidhjen e çështjes Nevojitet veprim ligjor Ndërprerja e zbatimit të kontratës | Përgatitja e plotë e negociatave Hartimi i propozimeve për zgjidhje alternative Vendosni dhe respektoni afate specifike kohore
Ndërmjetësimi, Pajtimi, Vlerësimi neutral në favor të kontraktuesit | Ndryshimet dhe pretendimet e kontratës me kosto të lartë | Përgatitja e plotë e procesit të zgjidhjes Zgjedhja e kujdesshme e ndërmjetësuesit / vlerësuesit

## Slide 68
Rreziqet e jashtme

## Slide 69: Rreziku i korrupsionit në procesin e prokurimit publik
Rreziku i korrupsionit në procesin e prokurimit publik përkufizohet si mundësi që ngjarjet themelore në proces të lehtësojnë tendencat korruptive të cilat do të ndikojnë negativisht në arritjen e objektivave të një prokurimi transparent dhe konkurrues;
Faktorët kontribuues themelor që lehtëson tendencat dhe praktikat e korruptuara në prokurimet publike ndodhin gjatë gjithë fazave të ndryshme të procesit të prokurimit;
Mosrespektimi i rreptë i dispozitave të kornizës ligjore, përcaktimi i rregulloreve, udhëzimeve dhe direktivave në çdo hap në procesin e prokurimit është një tregues i korrupsionit në prokurim.

## Slide 70
Konceptimi i projektit
Projektimi i Projektit
Projekti pranuar në buxhetin kombëtar
Faza e Tenderimit
Ekzekutimi i projektit
Përfundimi i projektit
REZULTATI:
korrupsioni
Operatori Ekonomik influencon projektin për t'iu përshtatur atij ose produktit (eve)
Operatori Ekonomik mbi projekton ose projekton ne mënyrë që i përshtaten një produkti apo teknologjie të caktuar.
Operatori Ekonomik lobon të rezervojë fonde më të larta se sa është e nevojshme.
Operatori Ekonomik manipulon shifrat / dokumentet / procesin ne mënyrë që ti përshtatet një rezultati të para-rregulluar.
Kontraktuesi ofron punë me cilësi të dobët, autoriteti kontraktues shikon në anën tjetër, cilësia është e mbi vleresuar.
Autoriteti kontraktues konfirmon projektin e përfunduar, pavarësisht mosrespektimit të specifikimeve.
Operatori Ekonomik dhe Autoriteti Kontraktues janë të lumtur, projekti i dorëzuar me kosto të lartë dhe cilësi të dobët, vlera e parave të humbura.
Zinxhiri i korrupsionit

## Slide 71
Rreziqet e korrupsionit
Rreziku | Pasojat e mundshme | Veprimi
Çështjet e Ndjeshmërisë / Integritetit / Etikës | Rritja e kostove të prokurimit Keqpërdorimi i burimeve Nuk është marrë produkti / shërbimi më i përshtatshëm Sjellje jo etike | Zbatimi i politikave, udhëzimeve dhe praktikave më të mira Ruajtja e ambientit etik Përmirësimi i trajnimit të personelit Vendosni kontrolle dhe rishikime të përshtatshme Përmirësimi i komunikimit me ofertuesit e mundshëm
Mashtrimi dhe Korrupsioni (Praktikat e Ndaluara) | Keqpërdorimi i burimeve Mos arritja e vlerës për para Veprim ligjor Ndërprerja e aktiviteteve të prokurimit | Ruajtja e një mjedisi etik Ndiqni dhe mbani procedurat e kontrollit të mashtrimit dhe korrupsionit (Praktikat e Ndaluara)

## Slide 72
Sistemi i menaxhimit të rrezikut

## Slide 73
Sistemi i menaxhimit të rrezikut
Zhvillimi dhe përdorimi i një sistemi të menaxhimit të rrezikut (duke përfshirë një strategji) për vlerësimin, parandalimin dhe zbutjen e rreziqeve gjatë gjithë ciklit të prokurimit publik, i cili përfshin:
Identifikimi i një subjekti përgjegjës për zhvillimin dhe monitorimin e sistemit të menaxhimit të rrezikut, i cili përfshin zhvillimin e udhëzimeve, mjeteve dhe modeleve për menaxhimin e rrezikut për autoritetet kontraktuese
Përcaktimi dhe monitorimi periodik i kornizave të qarta të menaxhimit të rrezikut, strategjive dhe planeve të zbatimit, të përshtatura për prokurimin publik,
Adresimi i llojeve të ndryshme të rreziqeve që lidhen me prokurimin publik,
Vlerësimi i rreziqeve të lidhura me sektorin (p.sh. shpenzimet, konkurrenca, ndikimi mjedisor, rreziqet socio-ekonomike etj.), Të cilat ndikojnë në sektorë specifikë të tregut,
Përpunimi i masave specifike për të menaxhuar në mënyrë aktive rreziqet që lidhen me aktivitetet e prokurimit me vlerë të lartë (p.sh. projektet e mëdha të infrastrukturës).

## Slide 74
Mjetet e menaxhimit të rrezikut
Zhvillimi dhe zbatimi i mjeteve të menaxhimit të rrezikut për të identifikuar dhe adresuar rreziqet më të mëdha (që tejkalojnë tolerancën e rrezikut) në funksionin e duhur të sistemit të prokurimit publik. Kjo mund të përfshijë:
Mjetet që identifikojnë rreziqet e të gjitha llojeve, duke përfshirë:
  Rreziqet e gabimeve dhe anomalive në të gjitha aspektet e procesit të prokurimit për shkak të mungesës së ndërgjegjësimit nga ana e aktorëve të përfshirë ose për shkak të një vështirësie objektive në rastin e projekteve komplekse,
  Rreziqet financiare, veçanërisht gjatë periudhave të pasigurisë së rëndë ekonomike dhe financiare,
  Rreziqet e mashtrimit, keqpërdorimit të fondeve publike ose korrupsionit, në rast keqpërdorimi,
  Rreziqet e reputacionit / dëmtimet potenciale të imazhit të autoritetit kontraktues.
Mjetet që identifikojnë rreziqet dhe / ose ilustrojnë rreziqet që janë identifikuar tashmë në të gjithë pozicionet, aktivitetet dhe projektet e veçanta.

## Slide 75
Menaxhimi i rrezikut në secilën fazë të prokurimit
Rreziqet që lidhen me secilën nga fazat e prokurimit duhet të vlerësohen, duke përfshirë:
Vlerësimin e gjasave dhe ndikimit të rreziqeve të identifikuara;
Përcaktimin e nivelit të tolerancës së rrezikut dhe oreksit të riskut;
Duke shqyrtuar përshtatshmërinë e kontrolleve ekzistuese dhe duke i dhënë përparësi rreziqeve të mbetura;
Dokumentimin e profilit të rrezikut.

## Slide 76
Menaxhimi i rrezikut - informoni personelin përkatës
Rreziqet e rëndësishme të prokurimit (që tejkalojnë tolerancën e rrezikut) duhet të sillen në vëmendjen e personelit përkatës. Për të arritur këtë duhet të konsideroni:
Krijimi i flamurit të kuq ose sistemeve të tjera që ofrojnë sinjale paralajmëruese ose te dhëna të incidenteve që kanë nevojë për vëmendje të veçantë për të përjashtuar ose konfirmuar mashtrimet / korrupsionin e mundshëm. Flamujt e kuq mund të përfshijnë:
  Ankesat nga ofertuesit
  Kontrata të shumëfishta nën pragjet e prokurimit
  Modele të pazakonta të ofertës
  Ngarkesa dukshëm te fryra
  Ofertuesit e dyshimtë
  Nuk është zgjedhur ofertuesi me i ulet
  Çmime të përsëritura për të njëjtin kontraktues
  Ndryshime në kushtet e kontratës dhe vlerës
  Urdhrat e shumëfishta për ndryshimin e kontratës
  Punime dhe / ose shërbime të dobëta

## Slide 77
Praktika ndërkombëtare

## Slide 78
Praktika ndërkombëtare
Banka Botërore | Banka Botërore përdor një mjet të quajtur Vlerësimi i Rrezikut të Prokurimit dhe Sistemi i Menaxhimit (P-RAMS). P-RAMS ndihmon në identifikimin e rreziqeve të prokurimit gjatë fazave të përgatitjes dhe zbatimit të projektit dhe i monitoron ato gjatë gjithë ciklit të projektit P-RAMS ndihmon t'i përgjigjet këtyre pyetjeve: Cilat janë rreziqet e prokurimit të projektit? Cilat masa zbutëse zbatohen për rreziqet specifike? Kush do të jetë përgjegjës për to? Kur duhet të zbatohen ato? Si mund të monitorohen masat zbutëse? Çfarë funksionuar në projekte të ngjashme në të kaluarën?
Banka Aziatike e Zhvillimit | Në vitin 2008 ADB prezantoi një instrument të ri të vlerësimit të rrezikut të prokurimit (Udhëzime për Zbatimin e Planit të Veprimit të ADB-së për Qeverisjen e Dytë dhe Anti-Korrupsion, Banka Aziatike e Zhvillimit), e cila është e integruar me vlerësimet e rrezikut të Menaxhimit të Financave Publike (PFM) dhe korrupsionit, të gjitha në nivel vendor.

## Slide 79
Praktika ndërkombëtare
Grupi i Prokurimeve + Nordic | Grupi i Prokurimit +Nordic (Danimarka, Finlanda, Irlanda, Holanda, Norvegjia, Suedia, Mbretëria e Bashkuar, Kanadaja dhe Gjermania) publikoi në vitin 2009 një "Udhëzues të Përbashkët për Forcimin dhe Përdorimin e Sistemeve të Prokurimit të Vendit", i cili përkrah një qasje ndaj vlerësimit të rrezikut kryesisht te bazuar ne OECD-DAC MAPS.
AusAID | AusAID ka prodhuar udhëzime për vlerësimin e rreziqeve dhe përfitimeve të përdorimit të sistemeve qeveritare partnere përfshirë prokurimin dhe një mjet është zhvilluar për vlerësimin e sektorit dhe agjencisë.
USAID | Ka një referencë për rreziqet e prokurimit publik në Kornizën e Vlerësimit të Riskut të Menaxhimit të Financave Publike (PFMRAF)
OECD | Ka një referencë për rreziqet e prokurimit publik në Udhëzuesin për Zhvillimin e Kapaciteteve të Prokurimit të UNDP-së

## Slide 80
PYETJE - DISKUTIM